## Sprint Backlog
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 1 สัปดาห์เท่ากัน
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | การออกแบบระบบให้กับการเข้าตรวจสอบวันสอบ | ออกแบบหน้า Landing page | 4
|  | ออกแบบหน้า Login และหลังการ Login | 4
|  | ออกแบบหน้าค้นหารายวิชา | 4
|  | ออกแบบหน้าแสดงรายละเอียดวิชา | 4
|  | ออกแบบหน้าหลักที่จะแสดงหลังทำการ Login | 8
|  | ออกแบบหน้าตารางเรียนโดยมีรายละเอียดโดยย่อของแต่ละวิชา | 4
2 | การออกแบบฐานข้อมูลให้กับการเข้าตรวจสอบวันสอบ | ออกแบบฐานข้อมูลของตาราง User | 5
|  | ออกแบบฐานข้อมูลของตาราง Student | 5
|  | ออกแบบฐานข้อมูลของตาราง Subject | 5
|  | ออกแบบฐานข้อมูลของตาราง Course | 5
3 | การออกแบบ test case เพื่อใช้ในการทดสอบระบบ | ออกแบบ test case สำหรับกรณีที่สำเร็จ | 8
|  | ออกแบบ test case สำหรับกรณีที่ไม่สำเร็จ | 8
4 | การเขียนโค้ดสร้างหน้า interface ของระบบ | เขียนโค้ดหน้า Landing page | 16
|  | เขียนโค้ดหน้า Login และหลังการ Login พร้อมมีการใช้ SSO-KKU | 24
|  | เขียนโค้ดหน้าค้นหารายวิชา | 16
|  | เขียนโค้ดหน้าแสดงรายละเอียดวิชา | 24
|  | เขียนโค้ดหน้าหลักที่จะแสดงหลังทำการ Login | 24
|  | เขียนโค้ดหน้าตารางเรียนโดยมีรายละเอียดโดยย่อของแต่ละวิชา | 18
5 | การสร้างฐานข้อมูลของระบบ | สร้างฐานข้อมูลของตาราง User | 3
|  | สร้างฐานข้อมูลของตาราง Student | 3
|  | สร้างฐานข้อมูลของตาราง Subject | 3
|  | สร้างฐานข้อมูลของตาราง Course | 3
6 | การเชื่อมระบบเข้ากับ SSO / API | เชื่อม SSO-KKU เข้ากับการ Login พร้อมกับ Authenticator | 24
|  | เชื่อม Google API เข้ากับตารางสอบ | 24
7 | การเขียนโค้ด test case เพื่อใช้ในการทดสอบระบบ | เขียนโค้ด test case สำหรับกรณีที่สำเร็จ | 16
|  | เขียนโค้ด test case สำำหรับกรณีที่ไม่สำเร็จ | 48
310